## jira_import
Issue Type | Issue ID | Summary | Assignee | Description | Priority | Story Points | Start Date | Due Date | Epic Name | Epic Link
Epic | EPIC-1 | Hạ tầng Cloud Database & Kiến trúc ứng dụng | Như | Phụ trách: Như. Đăng ký AstraDB, tạo Keyspace hotel_ks, chạy DDL schema và kết nối database/db.py | High | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Hạ tầng AstraDB
Epic | EPIC-2 | Quản lý Khách sạn Phòng & Khách hàng | Định | Phụ trách: Định. Xây dựng Service CQL, Route Flask và giao diện Tailwind cho Khách sạn, Phòng (Query Q1), Khách hàng | High | 11 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Quản lý Catalog
Epic | EPIC-3 | Nghiệp vụ Đặt phòng BATCH & Hóa đơn | Quân | Phụ trách: Quân. Trọng tâm NoSQL: BATCH INSERT Q5 vào 2 bảng, truy vấn lịch sử Q2, Q3 và tra cứu hóa đơn Q4 | Highest | 13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Nghiệp vụ Đặt phòng
Epic | EPIC-4 | Dashboard Thống kê & Kiểm thử nghiệm thu | Như | Phụ trách: Cả nhóm. Dashboard thống kê số liệu tổng quan, test tích hợp E2E toàn bộ luồng, fix bug và đóng gói nộp bài | High | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Dashboard & Nghiệm thu
Task | TASK-1 | QLKS-01: Tạo Keyspace hotel_ks và import bảng DDL | Như | Phụ trách: Như. Đăng ký AstraDB, tạo Keyspace hotel_ks. Chạy toàn bộ file cql/schema.cql trên CQL Console. AC: 6 bảng được tạo thành công. | High | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Hạ tầng AstraDB
Task | TASK-2 | QLKS-02: Viết module kết nối database/db.py | Như | Phụ trách: Như. Tải secure bundle zip, tạo Astra Token. Hoàn thiện hàm get_session() kết nối thành công. AC: In thông báo Kết nối AstraDB thành công. | High | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Hạ tầng AstraDB
Task | TASK-3 | QLKS-03: Chuẩn hóa khung giao diện base.html với Tailwind v4 | Như | Phụ trách: Như. Cấu hình Tailwind CSS v4 CDN, Google Font Inter, Navbar phân màu Định - Quân - Như, menu responsive. AC: Mọi trang con kế thừa chuẩn layout. | Medium | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Hạ tầng AstraDB
Task | TASK-4 | QLKS-04: Viết Service CQL cho hotels và guests | Định | Phụ trách: Định. Viết hàm get_all_hotels, create_hotel, get_all_guests, create_guest trong services/hotel_service.py. AC: Thêm và lấy dữ liệu thành công từ bảng hotels và guests. | High | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | Quản lý Catalog
Task | TASK-5 | QLKS-05: Viết Service CQL Query Q1 (rooms_by_hotel) | Định | Phụ trách: Định. Viết hàm get_rooms_by_hotel(hotel_id) và create_room(...) theo Partition Key hotel_id. AC: Lấy đúng danh sách phòng của khách sạn chỉ định. | High | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Quản lý Catalog
Task | TASK-6 | QLKS-06: Dựng Route & Giao diện Khách sạn (hotels.html guests.html) | Định | Phụ trách: Định. Hoàn thiện route Flask và form thêm/bảng danh sách đẹp mắt với Tailwind CSS. AC: Người dùng thêm được khách sạn và khách mới trực tiếp trên web. | Medium | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  | Quản lý Catalog
Task | TASK-7 | QLKS-07: Dựng Route & Giao diện Quản lý Phòng (rooms.html) | Định | Phụ trách: Định. Hoàn thiện trang danh sách phòng theo từng khách sạn kèm form thêm phòng mới. AC: Bấm vào Xem phòng từ khách sạn sẽ nhảy sang đúng danh sách phòng. | Medium | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | Quản lý Catalog
Task | TASK-8 | QLKS-08: Cài đặt logic BATCH INSERT Đặt phòng (Query Q5) | Quân | Phụ trách: Quân. Trọng tâm đồ án: Viết hàm create_booking_batch dùng BEGIN BATCH ... APPLY BATCH; ghi đồng thời vào cả 2 bảng bookings_by_guest và bookings_by_hotel_date. AC: Cả 2 bảng đều có bản ghi sau 1 thao tác đặt. | Highest | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Nghiệp vụ Đặt phòng
Task | TASK-9 | QLKS-09: Cài đặt truy vấn tra cứu lịch sử Q2 & Q3 | Quân | Phụ trách: Quân. Viết hàm get_bookings_by_guest(guest_id) (Q2) và get_bookings_by_hotel_date(hotel_id date) (Q3). AC: Tra cứu nhanh theo Partition Key tương ứng. | High | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Nghiệp vụ Đặt phòng
Task | TASK-10 | QLKS-10: Cài đặt truy vấn Hóa đơn thanh toán (Query Q4) | Quân | Phụ trách: Quân. Viết hàm get_invoice_by_booking(booking_id) và create_invoice(...) lấy từ bảng invoices_by_booking. AC: Hiển thị hóa đơn chuẩn với mã đặt phòng. | Medium | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | Nghiệp vụ Đặt phòng
Task | TASK-11 | QLKS-11: Dựng Route & Giao diện Đặt phòng + Hóa đơn (bookings.html invoices.html) | Quân | Phụ trách: Quân. Dựng form tạo booking mới, bộ lọc tìm kiếm theo khách hoặc ngày check-in, và giao diện phiếu hóa đơn Tailwind CSS. AC: Hoàn tất trọn vẹn luồng Đặt phòng đến Xem hóa đơn. | Medium | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | Nghiệp vụ Đặt phòng
Task | TASK-12 | QLKS-12: Xây dựng Dashboard thống kê & Trang chủ | Như | Phụ trách: Như. Hoàn thiện services/dashboard_service.py, dashboard.html và index.html (các thẻ card chỉ số tổng quan, biểu đồ). AC: Hiển thị tổng số khách sạn, số phòng, số lượt đặt. | Medium | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | Dashboard & Nghiệm thu
Task | TASK-13 | [Cả nhóm] QLKS-13: Kiểm thử luồng tích hợp End-to-End (E2E Integration) | Cả nhóm | Phụ trách: Cả 3 người. Cùng test chéo: Thêm KS -> Thêm phòng -> Thêm khách -> Đặt phòng BATCH -> Kiểm tra 2 bảng -> Xem hóa đơn. AC: Không xảy ra lỗi 500 hay crash app. | High | 3 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Dashboard & Nghiệm thu
Task | TASK-14 | [Cả nhóm] QLKS-14: Bắt lỗi ngoại lệ (Error Handling) & Tinh chỉnh UI Tailwind | Cả nhóm | Phụ trách: Như và Quân. Thêm flash message thông báo thành công/thất bại, căn chỉnh giao diện không vỡ layout. AC: Giao diện trực quan, mượt mà khi demo trước giảng viên. | Medium | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Dashboard & Nghiệm thu
Task | TASK-15 | [Cả nhóm] QLKS-15: Chụp màn hình demo | chuẩn bị slide & Chốt Deadline 24h00 / 17/09 |  | Phụ trách: Cả nhóm. Chụp ảnh minh họa các truy vấn Q1-Q5 trên web và AstraDB CQL Console, commit toàn bộ code lên Git trước 24h00 Thứ Năm. AC: Mã nguồn sạch sẽ, sẵn sàng nộp bài. | Low | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Dashboard & Nghiệm thu
Epic là parents còn task là con nằm ở trong epic
2 col cuối là name epic, với link name epic